ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2015 г.                                        № 79                                      с. Енисей

«Об утверждении Порядка

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

целевых программ МО «Бурят-Янгуты»».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации МО «Бурят-Янгуты» от 18.05.2015 г. № 78«О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ МО «Бурят-Янгуты»».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ МО «Бурят-Янгуты».

2. Руководителям муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации МО «Бурят-Янгуты»  руководствоваться настоящим Порядком при проведении оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ МО «Бурят-Янгуты».

3.  Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Бурят-Янгуты» и в местном печатном издании «Вестник МО «Бурят-Янгуты».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава МО «Бурят-Янгуты»                                           Атутова Л.М.

Утвержден постановлением администрации МО «Бурят-Янгуты» от « ___ » _______ 2015 г. N____

Порядок

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных целевых программ МО «Бурят-Янгуты».

- Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых МО «Бурят-Янгуты» программ (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации МО «Бурят-Янгуты» от ________года №_____ «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ МО «Бурят-Янгуты»», и определяет механизм проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ МО «Бурят-Янгуты» (далее - Программы).

2. Целью разработки Порядка является создание условий и предпосылок результативной реализации Программ, сокращение малоэффективных бюджетных расходов.

- Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

3. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется ежегодно главным специалистом - бухгалтером администрации МО «Бурят-Янгуты» совместно с координаторами Программ по итогам финансового года в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, установленной главой 3 настоящего Порядка.

4. Координатор Программы представляет отчеты об оценке эффективности ее реализации в финансовый отдел администрации МО «Бурят-Янгуты» главному специалисту – бухгалтеру.

Отчет координатора программы должен содержать:

- Данные о целевом использовании и объемах финансовых средств (по источникам финансирования) на реализацию программы (приложение №1);

- Индекс результативности программы – сведения об уровне достижения программных целей и запланированных показателей эффективности, установленных при их утверждении (приложение 2);

- Справку об уровне достижения запланированных целевых показателей-индикаторов (приложение 3).

5. Главный специалист – бухгалтер администрации МО «Бурят-Янгуты» проводит анализ представленных отчетов об оценке эффективности реализации Программы и осуществляет итоговую оценку эффективности реализации Программы.

6. По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программы Главный специалист – бухгалтер администрации МО «Бурят-Янгуты» готовит заключение об эффективности реализации Программы, содержащее предложения:

1) Программа имеет высокую эффективность и целесообразна к финансированию;

2) Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки, в том числе в части уточнения объемов финансирования, состава мероприятий, показателей эффективности;

3) Программа имеет низкую эффективность, требует досрочного прекращения ее реализации.

7. По результатам оценки эффективности реализации Программы администрацией МО «Бурят-Янгуты»  не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете МО «Бурят-Янгуты» на очередной финансовый год и плановый период на Собрание депутатов МО «Бурят-Янгуты» может быть принято решение, об изменении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

- Глава 3. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8. Методика оценки эффективности реализации Программы предназначена для определения:

1) соответствия объемов фактического финансирования объемам финансирования, принятым в утвержденной Программе;

2) степени полноты выполнения программных мероприятий;

3) оценки деятельности муниципальных заказчиков, координаторов Программ по обеспечению достижения целей и индикаторов.

9. Система комплексных критериев (Ki) оценки эффективности реализации Программы включает четыре критерия:

К1 - выполнение планируемых объемов финансирования;

К2 - степень выполнения программных мероприятий;

К3 - достижение целевых индикаторов Программы;

К4 - оценка организации управления и контроля за ходом реализации Программы.

10. Комплексный критерий оценки эффективности реализации Программы (Ki) определяется по формуле:

Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:

Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации Программы.

Комплексные критерии оценки эффективности реализации Программы представлены в приложении к настоящему Порядку.

11. Степень соответствия Программы каждому подкритерию (Yij) оценивается по балльной шкале путем присвоения балльной оценки (Nij).

Присвоенная балльная оценка (Nij) аргументируется соответствующими функциональными характеристиками Программы, текущими параметрами и показателями, отражающими ход ее реализации, деятельность координатора и исполнителей по обеспечению достижения целей и конечных результатов Программы.

12. Оценка эффективности реализации Программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (Ki х Zi),

где:

R - интегральная (результирующая) оценка эффективности реализации Программы;

Ki - комплексный критерий оценки эффективности реализации Программы;

Zi - удельный вес (значимость) комплексного критерия оценки эффективности реализации Программы.

13. Рассчитанное значение интегральной (результирующей) оценки R сопоставляется с приведенными к настоящему Порядку значениями для комплексной оценки эффективности Программы и выработки рекомендаций по ее дальнейшей реализации.

14. Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации Программы:

| Численное значение интегральной (результирующей) оценки R в баллах | Качественная характеристика интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации Программы |
| --- | --- |
| R >= 18 | эффективность Программы высокая |
| 12 =< R < 18 | эффективность Программы умеренная |
| 6 =< R < 12 | эффективность Программы удовлетворительная |
| R < 6 | эффективность Программы низкая |

Максимально возможное количество баллов 20.

15. Результаты оценки эффективности реализации Программ используются для их ранжирования по интегральной (результирующей) оценке.

- Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных целевых программ

МО «Бурят-Янгуты»

Комплексные критерии

оценки эффективности реализации  муниципальной целевой программы

- 1. Показатели комплексного критерия К1

"Выполнение планируемых объемов финансирования"

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3

| Наименование подкритерия | Обозначение подкритерия Y1j | Градации | Балльная оценка N1j |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы с момента начала ее реализации<1> | Y1.1 | 1) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников свыше 80% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе | 10 |
|  |  | 2) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников составляет 50%-80% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе | 8 |
|  |  | 3) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников составляет 20%-49% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе | 5 |
|  |  | 4) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников менее 20% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе | 1 |
| Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы в отчетном году | Y1.2 | 1) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников свыше 80% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе | 10 |
|  |  | 2) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников составляет 50%-80% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе | 8 |
|  |  | 3) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников составляет 20%-49% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе | 5 |
|  |  | 4) финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников менее 20% объема, утвержденного по муниципальной целевой программе | 1 |

- 2. Показатели комплексного критерия К2

"Степень выполнения программных мероприятий"

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3

| Наименование подкритерия | Обозначение подкритерия Y2j | Градации | Балльная оценка N2j |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень выполнения программных мероприятий с начала реализации муниципальной целевой программы<2> | Y2.1 | 1) с начала реализации муниципальной целевой программы выполнено свыше 80% программных мероприятий от программных назначений на соответствующий период | 10 |
|  |  | 2) с начала реализации муниципальной целевой программы выполнено 50%-80% программных мероприятий от программных назначений на соответствующий период | 8 |
|  |  | 3) с начала реализации муниципальной целевой программы выполнено 30%-49% программных мероприятий от программных назначений на соответствующий период | 5 |
|  |  | 4) с начала реализации муниципальной целевой программы выполнено менее 30% программных мероприятий от программных назначений на соответствующий период | 1 |
| Степень выполнения программных мероприятий за отчетный год | Y2.2 | 1) за отчетный год выполнено свыше 80% программных мероприятий от программных назначений на отчетный год | 10 |
|  |  | 2) за отчетный год выполнено 50%-80% программных мероприятий от программных назначений на отчетный год | 8 |
|  |  | 3) за отчетный год выполнено 30%-49% программных мероприятий от программных назначений на отчетный год | 5 |
|  |  | 4) за отчетный год выполнено менее 30% программных мероприятий от программных назначений на отчетный год | 1 |

- 3. Показатели комплексного критерия К3

"Достижение целевых индикаторов муниципальной

целевой программы"

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3

| Наименование подкритерия | Обозначение подкритерия Y3j | Градации | Балльная оценка N3j |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка системы индикаторов и показателей эффективности муниципальной целевой программы | Y3.1 | 1) в муниципальной целевой программе сформулированы целевые индикаторы, количественно определены показатели эффективности. Отсутствует динамика показателей по годам | 8 |
|  |  | 2) в муниципальной целевой программе сформулированы только качественные показатели | 4 |
| Степень достижения целевых показателей | Y3.2 | 1) выполнение целевых показателей более 80% | 10 |
|  |  | 2) выполнение целевых показателей составляет 50%-80% | 8 |
|  |  | 3) выполнение целевых показателей составляет 49%-30% | 5 |
|  |  | 4) выполнение целевых показателей менее 30% | 1 |

- 4. Показатели комплексного критерия К4

"Оценка организации управления и контроля за ходом

реализации муниципальной целевой программы"

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1

| Наименование подкритерия | Обозначение подкритерия Y4j | Градации | Балльная оценка N4j |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка системы (механизма) организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной целевой программы | Y4.1 | 1) координатор имеет механизм управления и контроля за поступлением и расходованием финансовых средств, осуществляет системный мониторинг финансирования и реализации муниципальной целевой программы | 10 |
|  |  | 2) координатор не имеет механизма контроля за поступлением и расходованием финансовых средств, системный мониторинг не осуществляет | 0 |
| Качество и достоверность ежегодно представляемого координатором отчета о реализации муниципальной целевой программы<3> | Y4.2 | 1) информация отчета достоверна, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 |
|  |  | 2) информация отчета не содержит полного объема сведений, не в полной мере соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 5 |
|  |  | 3) информация отчета не соответствует требованиям и рекомендациям, имеются недостоверные данные. Информация должна быть переработана | 0 |

--------------------------------

<1> для Программ с началом реализации в отчетном году применяются равные значения подкритериев Y1.1 и Y1.2;

<2> для Программ с началом реализации в отчетном году применяются равные значения подкритериев Y2.1 и Y2.2;

<3> оценка по данному критерию осуществляется отделом по экономике и экономическим реформам администрации муниципального района.

- Приложение N 1 к Порядку. Информация об освоении финансовых средств по долгосрочной целевой программе

Приложение N 1


ИНФОРМАЦИЯ
об освоении финансовых средств по долгосрочной целевой программе
«________________________________________________________________________»
Наименование программы, дата, N правового акта органа МСУ
на «_____» ____________________________ года

| N п/п | Наименование мероприятия | Всего по программе, тыс. руб. | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профинансировано, тыс. руб. |  |  |  | Освоено, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | с начала реализации программы |  | за отчетный период |  | с начала реализации программы |  | за отчетный период |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в случае использования финансовых средств не только из бюджета города

- Приложение N 2 к Порядку. Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программе

Приложение N 2
к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации долгосрочной целевой программе
«________________________________________________________________________»
Наименование программы, дата, N правового акта органа МСУ
на «_____» ____________________________ года

| N п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с начала реализации программы |  | за отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Индекс результативности |  |  |  |  |  |  |  | Агрегированная количественная оценка (%) |

- Приложение N 3 к Порядку. Информация о достижении целевых показателей долгосрочной целевой программы

Приложение N 3
к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей долгосрочной целевой программы
«________________________________________________________________________»
Наименование программы, дата, N правового акта органа МСУ
на «_____» ____________________________ года

| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы* | Плановое значение |  | Фактическое значение |  | Отклонение (+ -) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации программы (к моменту окончания программы) | на текущий год (к концу текущего года) | накопительным итогом за весь период с начала реализации программы* | накопительным итогом с начала года (на отчетную дату) | Абсолютное**, ед. измерения | Относительное, % |

* - графа заполняется в случае, если это приемлемо в отношении данного индикатора или показателя.
** - используется единица измерения, принятая для конкретного индикатора, запланированного программой.